## History
2014-10-29 | 김경식 | pre release 관련 내용 중간점검

## 단위기능 구현
Release
순번 | 분류 | 요구사항정의서 근거 | 기능상세 |  | 구현 상세 | 2014-10-29
1 | SMS 전송 | 4.1 SMS 전송규격 | 1 | SMS 로 서버 IP 변경 | Base code revision 과 동시진행 예정 | 미구현
|  |  | 2 | SMS 로 reset | Base code revision 과 동시진행 예정 | 미구현
|  |  | 3 | SMS 로 보고주기 설정 | Base code revision 과 동시진행 예정 | 미구현
|  |  | 4 | SMS 로 보고주기 설정값읽기 | Base code revision 과 동시진행 예정 | 미구현
|  |  | 5 | SMS 로 DTG 연결상태 점검 | Base code revision 과 동시진행 예정 | 미구현
2 | 시동 ON 주기전송 | 4.2.1 시동 ON Packet | 1 | 시동 상태 변화에 따른 전송 | 시동상태 변화에 따른 패킷생성 - 저장된 Data 전송 | 구현완료
|  |  | 1 | 수집주기에 따른 패킷생성 | 1초 마다 GPS 데이터를 수집 60개 개 수집후 1개의 패킷생성 | 구현완료
|  |  | 2 | 전송주기에 따른 패킷전송 | 60초 마다 데이터 전송 | 구현완료
|  |  | 3 | 동작도중 수집주기 변경 | SMS 기능 진행시 동시 진행예정 | 미구현
|  |  | 4 | 동작도중 전송주기 변경 | SMS 기능 진행시 동시 진행예정 | 미구현
3 | 시동 OFF 주기전송 | 4.2.2 시동 OFF Packet | 1 | 시동 상태 변화에 따른 전송 | 시동상태 변화에 따른 패킷생성 - 저장된 Data 전송 | 구현완료
|  |  | 1 | 수집주기에 따른 패킷생성 | 240초 마다 GPS 데이터를 수집 1개 개 수집후 1개의 패킷생성 | 구현완료
|  |  | 2 | 전송주기에 따른 패킷전송 | 240초 마다 데이터 전송 | 구현완료
|  |  | 3 | 동작도중 수집주기 변경 | SMS 기능 진행시 동시 진행 | 미구현
|  |  | 4 | 동작도중 전송주기 변경 | SMS 기능 진행시 동시 진행 | 미구현
4 | 응답 패킷에 따른 처리 | 4.2.3 응답 Packet | 1 | 응답패킷에 따른 동작 변경 | 응답 패킷의 분기 구조 - 단 서버장애 처리 시나리오와 함께 구현예정 | 미구현
5 | GPS 장애 처리 | 6.1 GPS 장애처리 | 1 | GPS 장애시 GPS 데이터 "0" 으로 전송 | GPS 관련 데이터 "0" 으로 전송 | 구현완료
6 | 서버 장애 처리 | 6.2 서버장애 처리 | 1 | 서버점검중 | 응답 패킷에 따라 시나리오 | 미구현
|  |  | 2 | 기타 에러 메시지 | 응답 패킷에 따라 시나리오 | 미구현
|  |  | 3 | GPS Data 저장기능 | 최대 600개의 Packet 을 저장한다. - 서버 복구시, 저장된 Packet 모두 전송 | 미구현
7 | 누적거리 / 일일운행거리 | 6.4 일일 운행거리 / 누적거리에 관련한 주의사항 | 1 | 누적거리에 관한처리 | "0" 으로 전송 | 구현완료
|  |  | 1 | 일일 주행거리에 관한처리 | "0" 으로 전송 | 구현완료